## Project Planner
Project Title
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 50 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
PART A | 1 | 15 | 1 | 17 | 1
Document Templates | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
Initial WBS | 1 | 2 | 1 | 3 | 1
Initial Gantt Chart | 3 | 2 | 3 | 1 | 1
Refine Project Plan | 5 | 39 | 4 | 47 | 1
Simulated Annealing | 5 | 9 | 5 | 13 | 1
Algorithm Research | 5 | 4 | 5 | 2 | 1
Documentation | 6 | 7 | 6 | 9 | 1
Implementation | 8 | 6 | 8 | 10 | 1
Quality Assurance | 13 | 3 | 16 | 4 | 1
PART B | 20 | 15 | 20 | 7 | 1
Entity Relationship Diagram | 20 | 3 | 20 | 1 | 1
DB Implementation | 23 | 6 | 21 | 4 | 1
Adding | 23 | 2 | 21 | 2 | 1
Reading | 25 | 2 | 23 | 1 | 1
Storing | 27 | 2 | 24 | 1 | 1
| 29 | 3 | 25 | 2 | 1
PART C | 27 | 17 | 27 | 24 | 1
Project plan | 27 | 1 | 27 |  | 1
Wireframe | 28 | 1 | 29 | 1 | 1
Database Connection | 29 | 2 | 30 | 2 | 1
Interface | 31 | 10 | 33 | 15 | 1
Plot | 31 | 1 | 33 | 1 | 1
Navigation bar | 32 | 0.33333 | 34 | 0.33333 | 1
Side pane | 32 | 8 | 35 | 9 | 1
Information box | 33 | 1 | 35 | 2 | 1
Menu | 34 | 7.5 | 37 | 11 | 1
Quality Assurance | 41 | 3 | 48 | 3 | 1
Activity 35 |  |  |  |  | 0%